
**6. Komunitní plán sociálních služeb   
ORP Slavkov u Brna**

**2021 – 2022**



**Obsah**

[ÚVOD 3](#_Toc64308730)

[PROCES Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) 4](#_Toc64308731)

[Legislativa komunitního plánování sociálních služeb 5](#_Toc64308732)

[Vývoj a kontext plánování sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna 6](#_Toc64308733)

[Plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 7](#_Toc64308734)

[Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb 9](#_Toc64308735)

[Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna 10](#_Toc64308736)

[Pracovní skupiny 11](#_Toc64308737)

[HODNOCENÍ 5. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP SLAVKOV U BRNA NA OBDOBÍ 2019-2020 13](#_Toc64308738)

[Priority a opatření pro období 2019-2020 13](#_Toc64308739)

[Pracovní skupina 1 „Senioři a zdravotně postižení“ 16](#_Toc64308740)

[Pracovní skupina 2 „Prorodinné služby“ 17](#_Toc64308741)

[VÝCHODISKA PRO TVORBU 6. KPSS 19](#_Toc64308742)

[Socio - demografická analýza správního území Slavkov u Brna 19](#_Toc64308743)

[Analýza sociálních služeb a jejich poskytovatelů 21](#_Toc64308744)

[Sociální služby poskytované v ORP Slavkov u Brna, které jsou zařazeny v komunitním plánu na rok 2021-2022 22](#_Toc64308745)

[Poskytovatelé se sídlem mimo ORP Slavkov u Brna, kteří poskytují služby klientům z ORP Slavkov u Brna 22](#_Toc64308746)

[Ekonomická analýza 23](#_Toc64308747)

[Připomínkovací řízení 24](#_Toc64308748)

[6. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP SLAVKOV U BRNA NA OBDOBÍ 2021 -2022 25](#_Toc64308749)

[Priority a opatření pro období 2021-2022 26](#_Toc64308750)

[Pracovní skupina "senioři a zdravotně postižení" 35](#_Toc64308751)

[Pracovní skupina "prorodinné služby" 42](#_Toc64308752)

[Přehled všech priorit a opatření 49](#_Toc64308753)

[Schválení 6. KPSS v orgánech města Slavkova u Brna 50](#_Toc64308754)

# ÚVOD

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na období 2021 - 2022, který je výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb. Byl vytvořen na základě úzké spoluprácezúčastněných – uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců města a metodické podpory ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dokument obsahuje v jednotlivých kapitolách: informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb, hodnocení předchozího 5. Komunitního plánu na období 2019 - 2020, východiska pro tvorbu nového plánu a vlastní 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na období 2021 – 2022 vč. závěrečného přehledu všech priorit a přijatých opatření.

Novou prioritou je zařazení služby „sociální rehabilitace“ pro duševně nemocné. Dále přibyla nová opatření pro občany seniorského věku a zdravotně postižené, a to Senior taxi a podpora činnosti klubů pro seniory.

Za odbor sociálních věcí

Bc. Margita Sommerová, DiS.

koordinátorka komunitního plánu

Mgr. Šárka Morongová

vedoucí odboru sociálních věcí

# PROCES Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)

Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a možností těch, kdo je zajišťují.

Konkrétně to znamená, že:

* služby jsou dostupné (kapacitně, místně, časově…),
* služby jsou kvalitní,
* reagují na potřeby uživatelů,
* nabídka služeb je přehledná a srozumitelná,
* a peníze jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné.

Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci tří subjektů tvořících tzv. komunitní triádu:

* *uživatelů sociálních služeb* (lidí, kteří využívají sociálních služeb)
* *poskytovatelů sociálních služeb* (příspěvkové organizace města a nestátní neziskové organizace, církevní organizace, občanská sdružení, která jsou činná v sociální oblasti)
* *zadavatelů sociálních služeb* (politici, vedení města, zástupci odboru sociálních věcí)

Dalším charakteristickým znakem je důraz kladený na dialog, vyjednávání a současně dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Komunitní plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces:

* hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají,
* stanovování priorit, co budeme řešit v jakém časovém období
* porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi zadavatele a poskytovatelů služeb).

Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji. Uspokojení potřeb uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé.

V rámci procesu plánování sociálních služeb v současnosti je navázaná spolupráce s 17 obcemi správního obvodu ORP Slavkov u Brna.

## Legislativa komunitního plánování sociálních služeb

Komunitní plánování vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá v § 95 povinnost krajům zpracovávat tzv. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jež se zpracovává ve spolupráci se zadavateli (kraj, města), poskytovateli sociálních služeb a samotnými uživateli služeb (zmiňovaný princip komunitní triády) – důležitý nástroj při zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám, zpracovávaný ve spolupráci všech zainteresovaných stran.

Paragraf 92 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností povinnosti související s komunitním plánováním, a to v písmenu a): zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a také v písmenu b): koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky.

Paragraf 94 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ukládá obcím povinnost zjistit na svém území potřeby poskytování sociální služby osobám nebo skupinám osob, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociální služby, spolupracovat s dalšími obcemi, krajem, poskytovateli.

## Vývoj a kontext plánování sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna

* Zapojení se města Slavkov u Brna do procesu komunitního plánování dne 14.03.2007 dle usnesení II. řádného zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna
* Dne 31.03.2008 na VI. řádném zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna schválen 1. Komunitní plán sociálních služeb města Slavkova u Brna do roku 2009
* Dne 08.03.2010 na XIV. řádném zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna schválen 2. Komunitní plán sociálních služeb města Slavkova u Brna na období 2010-2012

* Dne 18.03.2013 na X. řádném zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna schválen 3. Komunitní plán sociálních služeb na období 2013-2014

* Dne 16.12.2014 byl na II. řádném zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna schválen 4. Komunitní plán sociálních služeb na období 2015-2018[[1]](#footnote-1)

* V srpnu 2018 příprava 5. Komunitního plánu sociálních služeb na období 2019-2020
* V říjnu 2020 příprava 6. Komunitního plánu sociálních služeb na období

2021-2022

## Plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

**Jihomoravský kraj pravidelně vypracovává metodou komunitního sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje.** Dokumentobsahuje aktuální informace o potřebách obyvatel kraje v oblasti sociálních služeb a dostupných zdrojích, čímž představuje nezbytnou síť sociálních služeb pro kraj. Podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu bylo 21 komunitních plánů obcí s rozšířenou působností. Dokument vyniká zejména propojeností s financováním sociálních služeb. **Soulad se střednědobým plánem je zásadní podmínkou pro návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu, pro krajské dotace a stejně tak pro podávání žádostí směřovaných na Strukturální fondy EU.** Plnění stanovených priorit a rozpracovávání záměrů do jednotlivých opatření, včetně zajištění aktuální potřebnosti sociálních služeb, je realizováno prostřednictvím Akčních plánů.

**Akční plány** – podrobněji **rozpracovávají do jednotlivých kroků záměry na rozvoj nových sociálních služeb vzniklých v rámci procesu plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností.** Hodnocení plnění plánovaných aktivit zařazených do akčních plánů probíhá v pracovních skupinách obcí s rozšířenou působností. Koordinátoři komunitního plánování pak jedenkrát za rok zjištěné informace z pracovních skupin zapracovávají do monitorovací zprávy a odevzdávají krajskému koordinátorovi komunitního plánování. **Prostřednictvím těchto podkladů souběžně probíhá vyhodnocení naplňování priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a na jeho základě je současně zpracován Akční plán na následující rok.**

V roce 2010 Jihomoravský kraj v rámci realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, uzavřel s městem na dva roky smlouvu o spolupráci. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V roce 2012 KÚ JmK opět oslovil město Slavkov u Brna s návrhem na uzavření smlouvy o spolupráci v rámci navazujícího projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Město návrh akceptovalo a uzavřelo smlouvu na období od 20.08.2012 do 31.10.2018. Účelem spolupráce dle této smlouvy je zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím procesu plánování jejich rozvoje.

Pro město Slavkov u Brna vyplynula tato povinnost:

• řídit projekt KPSS

• poskytovat informace JmK a průběžně je aktualizovat

• informovat JmK o průběhu realizace projektu a jeho výstupech

• spolupodílet se na zabezpečení koordinace kroků JmK a ORP k naplnění cíle projektu

Třetí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl vytvořen na období **2015 – 2017** a reflektuje výsledky procesu plánování sociálních služeb na úrovni JmK i obcí s rozšířenou působností. Dokument byl vytvořen v rámci realizace projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ Do procesu tvorby se dále zapojili členové pracovních skupin na úrovni JmK a další participující osoby, ať již zapojením v místních procesech komunitního plánování 21 ORP, nebo prostřednictvím připomínkování.

Čtvrtý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období **2018 – 2020** vznikl za spolupráce pracovních skupin, komunitních plánů jednotlivých ORP či spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. Cílem strategického plánu Jihomoravského kraje na následující období je podpora a zvyšování kvality služeb, podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na místní i regionální úrovni či optimalizace krajské sítě služeb s ohledem na jejich potřebnost, kvalitu a finanční efektivnost.[[2]](#footnote-2)

Aktuálně platí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období **2021-2023.**

****

## Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb

**ZATUPITELSTVO MĚSTA SLAVKOV U BRNA**

politické projednávání a rozhodování

**RADA MĚSTA SLAVKOV U BRNA**

politické projednávání a rozhodování

**ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ**

**ŽÁDOSTÍ O DOTACE**

realizátor procesu KPSS, konzultace, data, příprava materiálů

k projednávání v radě a zastupitelstvu města

**KOORDINÁTOR**

veřejnost veřejnost

**PRACOVNÍ SKUPINY**

**SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PRORODINNÉ SLUŽBY**

## Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna

**Bc. Margita Sommerová, DiS.**

koordinátorka komunitního plánování

email: margita.sommerova@meuslavkov.cz

Tel.: 544 121 149, 603 144 374

Kompetence koordinátora komunitního plánování soc. služeb:

* zodpovídá za celý proces komunitního plánování (manažerská výkonná role v rámci procesu KPSS)
* zajišťuje koordinaci aktivit pracovních skupin (uvádí do vzájemného souladu řešení jednotlivých úkolů, personální a časové možnosti členů jednotlivých pracovních skupin)
* podílí se na tvorbě a zpracovává získané materiály pro tvorbu komunitního plánu
* kontroluje plnění a hodnocení priorit a opatření v rámci komunitního plánování sociálních služeb
* spolupracuje se subjekty působící v sociální oblasti v ORP Slavkov u Brna

**Mgr. Šárka Morongová**

vedoucí odboru sociálních věcí

email: [sarka.morongova@meuslavkov.cz](mailto:sarka.morongova@meuslavkov.cz)

Tel.: 544 121 150

Kompetence vedoucí odboru sociálních věcí:

* je členkou pracovních skupin komunitního plánování
* zajišťuje a zodpovídá za proces spolufinancování sociálních služeb v souladu s pravidly JmK a ORP Slavkov u Brna

## Pracovní skupiny

**Pracovní skupina 1 „Senioři a zdravotně postižení“**

**Pracovní skupina 2 „Prorodinné služby“**

Pracovní skupiny procesu KPSS v ORP Slavkov u Brna se od roku 2015, kdy byl zaveden nový systém JMK pro spolufinancování sociálních služeb a tzv. Základní síť sociálních služeb v JMK , pravidelně schází zpravidla 1x ročně v návaznosti na jednání okresního týmu JMK, řešícího navrhované rozvojové záměry služeb na následující kalendářní rok. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v obou pracovních skupinách. Zájem veřejnosti o členství v pracovních skupinách není bohužel žádný.

**Pracovní skupina „Senioři a zdravotně postižení“** je tvořena členy, kteří se dlouhodobě zajímají o problematiku seniorů a zdravotně postižených, či znevýhodněných osob. Významným demografickým jevem této doby je stárnutí populace, které přináší jak sociální a zdravotní, tak ekonomické důsledky. Z toho přirozeně plyne, že již teď je potřeba zajistit potřeby seniorům a zdravotně postiženým, aby jejich život byl důstojným životem, se zajištěním kvalitních sociálních služeb různých typů. Nově je ve skupině zástupce za službu sociální rehabilitace poskytovatele PIAFA Vyškov, z.ú.

**Pracovní skupina „Prorodinné služby“** je tvořena jak stálými členy**,** takse počítá v dalším období komunitního plánování se zapojením nových členů, kteří se zabývají sociálními službami pro rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením a podporou sociálně slabých rodin. Zástupce zaniklé organizaci Rodinná pohoda Vyškov nahradili zástupci služby raná péče organizace DOTYK II, o.p.s. Brno a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace PIAFA Vyškov, z.ú.

Obě skupiny jsou otevřené dalším členům. Každý občan správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna má možnost se do procesu komunitního plánování sociálních služeb zapojit a vstoupit do pracovních skupin. Pozvánka na setkání pracovních skupin je vždy v předstihu zveřejněna na webových stránkách města Slavkov u Brna. Účast je dobrovolná a nezávazná. Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb, kontaktujte koordinátorku nebo některého z členů pracovních skupin.[[3]](#footnote-3)

**Pracovní skupina: „Senioři a zdravotně postižení“**

*Vedoucí pracovní skupiny:* Bc. Eva Vávrová

*Členové pracovní skupiny:*

Mgr. Šárka Morongová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Margita Sommerová, DiS., MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka komunitního plánování

Mgr. Lucie Růžičková, Oblastní charita Hodonín – Charitní sociálně právní poradna

Slavkov u Brna

Bc. Eva Vávrová, Oblastní charita Hodonín – CDS Slavkov u Brna

Marie Miškolczyová, za bývalý Svaz diabetiků, územní organizace Slavkov u

Brna

Ing. et Mgr. Vratislav Jonáš, zástupce uživatelů

Mgr. Alena Švábková, Oblastní charita Hodonín – CHPS Slavkov u Brna

Jana Matoušková, DiS. - PIAFA Vyškov, z. ú.

**Pracovní skupina: „Prorodinné služby“**

*Vedoucí pracovní skupiny:* Jana Matoušková, DiS.

*Členové pracovní skupiny:*

Mgr. Šárka Morongová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru sociálních věcí

Bc. Margita Sommerová, DiS., MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka komunitního plánování

Mgr. Libor Žák, Dotyk II, Brno

Mgr. Lucie Růžičková., Oblastní charita Hodonín - Charitní sociálně právní poradna

Slavkov u Brna

Jana Matoušková, DiS., PIAFA Vyškov, z.ú.

Ing. et Mgr. Vratislav Jonáš, zástupce uživatelů

Marie Miškolczyová, za bývalý Svaz diabetiků, územní organizace Slavkov u Brna

Jana Kyjovská, Klub žen

# 

# HODNOCENÍ 5. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP SLAVKOV U BRNA NA OBDOBÍ 2019-2020

V rámci 5. Komunitního plánu sociálních služeb na období 2019-2020 byly stanoveny průřezové priority, které byly rozpracovány do jednotlivých opatření. U každého z opatření se hodnotilo, zda bylo zcela naplněno nebo naplněno nebylo, případně bylo naplněno pouze částečně. V případě nesplněného či částečně splněného opatření, jsou v rámci jejich hodnocení připojeny doplňující komentáře.[[4]](#footnote-4)

## Priority a opatření pro období 2019-2020

**Priorita 1 Udržení stávajícího základního a odborného sociálního poradenství ve Slavkově u Brna a přidružených obcích**

**Opatření 1.1.** Zachování služeb Charitní sociálně právní poradny Hodonín pracoviště Slavkov u Brna

**Opatření 1. 2.** Poskytování bezplatného dluhového poradenství včetně

sepisování návrhů na povolení oddlužení

**Priorita 2 Podpora komunitního plánování**

**Opatření 2.1.** Setkávání s veřejností

**Opatření 2.2.** Činnost pracovní skupiny

**Priorita 3 Síťování sociálních služeb**

**Opatření 3.1.** Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna

**Opatření 3.2.** Analýza potřebnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priority** | **Plnění KP – priority - opatření** |  | **Stav realizace 2019-2020** |
| **1** | **Opatření 1.1.**  Zachování služeb Charitní sociálně právní poradny Hodonín pracoviště Slavkov u Brna |  | **Splněno**  Od 1. 1. 2019 se stávající poradny Oblastní charity Hodonín (Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna a Charitní poradna Hodonín) sloučily a poradna změnila svůj název na Charitní sociálně právní poradna. Poradna má od sloučení tři pracoviště – ve Slavkově u Brna, v Bučovicích a v Hodoníně.  Odborné sociální poradenství je poskytováno zejména v oblastech: rodinné právo a mezilidské vztahy, pracovně právní vztahy, zaměstnanost, sociální systémy a služby, řešení dluhů včetně oddlužení, ochrana spotřebitele, bydlení, občanská práva. Při řešení domácího násilí spolupracuje s občanským sdružením Persefona, jehož pracovníci jsou schopni poskytnout poradenství přímo na pracovišti ve Slavkově u Brna dle konkrétních potřeb klientů. |
| **Opatření 1.2.**  Poskytování bezplatného dluhového poradenství včetně sepisování návrhů na povolení oddlužení |  | **Splněno**  Charitní poradna má akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Tuto službu poskytuje bezplatně jako jediná v ORP Slavkov, ORP Bučovice a v celém okrese Vyškov. Pracovníci poradny jsou komplexně proškoleni v poskytování dluhového poradenství od mapování dluhů, řešení pomocí  komunikace s věřiteli, s exekutorskými úřady, až po vyhlášení osobního bankrotu a řešení dluhů pomoci návrhu na povolení oddlužení. |
| **2** | **Opatření 2.1.**  Setkávání s veřejností |  | **Splněno pouze částečně**  V roce 2019 se uskutečnilo XIII. Setkání s občany města Slavkov u Brna. V prostorách Integrované střední školy ve Slavkově u Brna se setkalo celkem 29 občanů města se zástupci města a představiteli jednotlivých sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna. Dle programu setkání, vedoucí sociálních služeb Oblastní charity Hodonín (Charitní poradna Slavkov u Brna, Centrum denních služeb Slavkov u Brna), představitelky organizace prezentovaly svoji činnost ve městě i obcích ORP.  V roce 2020 Setkání s občany města Slavkov u Brna neproběhlo z důvodu pandemie. |
| **Opatření 2.2.**  Činnost pracovní skupiny |  | **Splněno částečně**  Pracovní skupiny se během roku 2019 nesetkaly. V roce 2020 se na tvorbě 6. Komunitního plánu sociálních služeb pracovní skupiny podílely pouze prostřednictvím telefonické a emailové komunikace, činnost pracovní skupiny byla ovlivněna pandemií. |
| **3** | **Opatření 3.1.**  Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna |  | **Splněno** **částečně**  V roce 2019 a 2020 nadále pokračovala spolupráce města – OSV se starosty správního obvodu. Jednalo se o spolupráci při zajišťování sociálních služeb pro potřebné občany. V systému obvodního spolufinancování sociálních služeb nedošlo k žádným změnám, systém funguje od roku 2014, všechny obce v daném období přispěly dle dohody. |
| **Opatření 3.2.**  Analýza potřebnosti sociálních služeb včetně zjištění cílových skupin v rámci ORP Slavkov u Brna |  | **Splněno**  Analýzu potřebnosti zajistila společnost  AUGUR Consulting, s.r.o. v rámci projektu JMK. Výstupem pro ORP Slavkov u Brna byla (a je) naléhavá potřeba občanů na zřízení odlehčovací služby a velký zájem o Senior taxi. |

## Pracovní skupina 1 „Senioři a zdravotně postižení“

Priorita 1 **Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Priority** | **Plnění KP – priority - opatření** | **Stav realizace 2019-2020** |
| **1** | **Opatření 1.1.**  Udržení pečovatelské služby | **Splněno -** Zajištěna sociální služba v celém průběhu KPSS 2019 - 2020. V roce 2019 byla péče v ORP Slavkov u Brna poskytnuta 56 uživatelům, v roce 2020 71 uživatelům. Dlouhodobě narůstá zájem o službu, poptávka převyšuje personální možnosti. |
| **Opatření 1.2.**  Udržení provozu Centra denních služeb Slavkov u Brna pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **Splněno -** V roce 2019 službu využilo 17 uživatel, v roce 2020 služba začínala v lednu 2020 se stejným počtem. Vzhledem k pandemii covidu počet uživatel klesal, nové 2 uživatele CDS přijalo až ke konci roku. Počet smluv k 31. 12. 2020 je 9. V dalším období bychom chtěli udržet stávající nastavení služby tak, aby sloužila všem, kteří ji potřebují využít a vrátit provoz CDS na úroveň před pandemií covidu. |
| **Opatření 1.3.**  Rozšiřování nabídky služeb Centra denních služeb o nové možnosti podle zájmůklientů. | **Splněno částečně**  Pracovnice uzpůsobují nabídku činností dle přání a potřeb uživatelů. V průběhu období probíhaly oblíbené aktivity pro uživatele. Pracovnice nabízely zábavnou formou procvičování paměti, pravidelné cvičení k udržení jemné i hrubé motoriky, chvilky s písničkou, pravidelně každé úterý je nabízena canisterapie. Nepravidelnou, ale oblíbenou aktivitou byla výroba různých předmětů, např. v předvánočním období adventní věnce. Realizovaly se výlety do blízkého okolí města a integrační aktivity. (výlet na Urbánek, návštěva cukráren...) Uživatelé služby využili možnost dopravy a doprovodu na úřady a k lékařům. Centrum denních služeb obdrželo od různých dárců společenské hry, knížky a sešity s křížovkami. Další pomůcky si pracovnice v rámci možností připravily samy. (např. výroba tematických doplňovaček apod.) Několik drobných aktivizačních pomůcek bylo ke konci roku 2019 nakoupeno (zejména vzdělávací a paměťové společenské hry). V průběhu 5. KPSS na rok 2019-2020 bylo požádáno na KÚ JmK rozšíření cílové skupiny v CDS (pro cílovou skupinu od 7mi let). Rozšíření cílové skupiny bylo zamítnuto, tudíž i navýšení úvazku sociální pracovnice. |

## Pracovní skupina 2 „Prorodinné služby“

Priorita 1 **Podpora rodiny fungující úplné a neúplné**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priority** | **Plnění KP – priority - opatření** |  | **Stav realizace 2019-2020** |
| **1** | **Opatření 1.1.**  Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče |  | **Splněno**  Město Slavkov u Brna spustilo nové webové stránky zaměřené zejména na volný čas a přehled akcí v naší lokalitě součástí je i nabídka volnočasových aktivit pro děti a rodiče. Veškeré aktivity pro rodiny s dětmi jsou přehledně vedeny na webu [www.slavkovak](http://www.slavkovak).cz Informace jsou pravidelně aktualizovány. |
| **Opatření 1.2.**  Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi |  | **Splněno**  Ve Slavkově u Brna již dlouhodobě působí Dům dětí a mládeže (DDM), jedná se o příspěvkovou organizaci města. DDM nabízí pro děti řadu kroužků a je pod ním zřízeno i Mateřské centrum. Celkovou nabídku kroužků je možné najít na webových stránkách [www.ddmslavkov.cz](http://www.ddmslavkov.cz). Pro maminky s dětmi nadále ve městě funguje Baby klub v rámci DDM |
| **Opatření 1.3.**  Family point |  | **Splněno**  Pokračováno v provozování Family pointu – místa pro rodiče s dětmi, kde je možno děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Služba je rodiči využívána od roku 2010. Bylo by však vhodné přemístit Family point do jiného, déle přístupného místa, např. do areálu zámku, aby ho mohly rodiny využívat i mimo provoz úřadu, zejména při víkendových akcích. |

Priorita 2 **Podpora rodin starající se o děti a mládež s postižením**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Priority** | **Plnění KP – priority - opatření** | **Stav realizace 2019-2020** |
| **2** | **Opatření** **2.1.**  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi PIAFA | **Splněno**  Sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi zajišťuje od roku 2018 poskytovatel Piafa Vyškov, z.ú., Její spolufinancování zatím spadalo pod individuální projekt JMK,, příp. jiné zdroje, od roku 2021 lze předpokládat žádost o dotace z rozpočtu města. Vždy šlo o zakázku OSPOD, pro něhož jsou tyto služby nepostradatelné. Službu mohou využívat i rodiny, jejich děti nejsou v evidenci OSPOD |
| **Opatření 2.2.**  Raná péče DOTYK II. | **Splněno**  DOTYK II. o.p.s., se sídlem v Brně zajišťuje službu rané péče, která je určena dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám v rámci ORP Slavkov ve věku 0 - 7 let. U klientů se v daném období podařilo dosáhnout pokroku ve sdělování okolí svých potřeb, společně s rodiči se naučili používat komunikaci VOKS. |

# VÝCHODISKA PRO TVORBU 6. KPSS

Při plánování sociálních služeb je využito několika zdrojů:

• zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

• registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR

• sociodemografická analýza správního území

• analýza deklarovaného rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji ORP Slavkov u Brna

• analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování

• adresář poskytovatelů sociálních služeb

## Socio - demografická analýza správního území Slavkov u Brna

Slavkov u Brna je město v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji, 20 km východně od Brna na řece Litava.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna je vymezen územím 18 obcí:

Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov. Není zde evidována žádná část obce.



Ve správním území Slavkova u Brna je k trvalému pobytu přihlášeno 23 834 obyvatel, z toho 11 784 mužů a 12 050 žen. Informace čerpány z dostupných statistických dat na [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) (stav k datu 1. 01. 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Muži** | **Muži 15+** | **Ženy** | **ženy 15+** | **Celkem** | **15+**  **Celkem** |
| Bošovice | 613 | 483 | 625 | 515 | 1238 | 998 |
| Heršpice | 415 | 341 | 423 | 334 | 838 | 675 |
| Holubice | 700 | 539 | 681 | 518 | 1381 | 1057 |
| Hodějice | 509 | 419 | 540 | 446 | 1049 | 865 |
| Hostěrádky-Rešov | 428 | 355 | 434 | 366 | 862 | 721 |
| Hrušky | 365 | 310 | 398 | 331 | 763 | 641 |
| Kobeřice u Brna | 357 | 293 | 350 | 282 | 707 | 575 |
| Křenovice | 978 | 791 | 964 | 820 | 1942 | 1611 |
| Lovčičky | 349 | 289 | 359 | 285 | 708 | 574 |
| Milešovice | 353 | 302 | 327 | 287 | 680 | 589 |
| Němčany | 400 | 325 | 391 | 321 | 791 | 646 |
| Nížkovice | 356 | 296 | 369 | 308 | 725 | 604 |
| Otnice | 805 | 667 | 776 | 655 | 1581 | 1322 |
| Slavkov u Brna | 3294 | 2673 | 3576 | 2950 | 6870 | 5623 |
| Šaratice | 517 | 433 | 518 | 430 | 1035 | 863 |
| Vážany nad Litavou | 363 | 286 | 371 | 320 | 734 | 606 |
| Velešovice | 643 | 528 | 608 | 511 | 1251 | 1039 |
| Zbýšov | 339 | 262 | 340 | 265 | 679 | 527 |
| **Celkem** | **11 784** | **9 592** | **12 050** | **9 944** | **23 834** | **19 536[[5]](#footnote-5)** |

## Analýza sociálních služeb a jejich poskytovatelů

**Sociální služby** se snažípodporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovit nebo zachovat jeho původní životní styl; rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, vést samostatný život; snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

Sociální služby se poskytují jako služby:

* **ambulantní** – člověk sem sám dochází nebo je doprovázen či dopravován (např. poradny a denní centra)
* **pobytové -** spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy)
* **terénní** – služby jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí tam, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde se vzdělává či pracuje (příkladem je pečovatelská služba či raná péče aj.)

**Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách**, ve znění pozdějších předpisů dělí sociální služby do 3 hlavních kategorií:

* **sociální poradenství** – služby poskytující informace k řešení nepříznivé sociální situace
* **sociální péče** – služby napomáhající soběstačnosti a podporující zapojení   
  do běžného života
* **sociální prevence** – služby podporující osoby v překonání krizové situace   
  a chránící společnost před nežádoucími a patologickými jevy.

Na území ORP Slavkov u Brna existují sociální služby, které jsou poskytovány uživatelům přímo v ORP Slavkov u Brna a sociální služby, jejichž sídlo je mimo ORP Slavkov u Brna, ale jsou využívány i občany z ORP Slavkov u Brna.



## Sociální služby poskytované v ORP Slavkov u Brna, které jsou zařazeny v komunitním plánu na rok 2021-2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **druh služby** | **poskytovatel** | **místo poskytování** | **telefonní kontakt** | **e-mail,**  **webové stránky** |
| **Centrum denních služeb** | Oblastní Charita Hodonín | Polní 1444,  Slavkov u Brna | 734 435 125  739 389 266 | [cds.slavkov@hodonin.charita.cz](mailto:cds.slavkov@hodonin.charita.cz)  [www.hodonin.charita.cz](http://www.hodonin.charita.cz) |
| **Pečovatelská služba** | Oblastní Charita Hodonín | Polní 1444,  Slavkov u Brna | 544 221 798  737 234 088  731 425 498 | [dps.slavkov@hodonin.charita.cz](mailto:dps.slavkov@hodonin.charita.cz)  www.hodonin.charita.cz |
| **Odborné sociálně právní poradenství** | Oblastní Charita Hodonín | Polní 1444,  Slavkov u Brna | 544 212 021  731 646 977 | [poradna.slavkov@hodonin.charita.cz](mailto:poradna.slavkov@hodonin.charita.cz)  www.hodonin.charita.cz |
| **Raná péče** | Dotyk II, o.p.s. Brno | Vídeňská 11/127,  Brno - Přízřenice | 773 098 779 | [info@dotyk2.cz](mailto:info@dotyk2.cz)  [rana.pece@dotyk2.cz](mailto:rana.pece@dotyk2.cz) |
| **Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi** | Piafa Vyškov, z.ú. | Nosálovská 2/53 Vyškov  ORP Vyškov | 739 903 732  **739 903 732** | [socialnipracovnik@piafa.cz](mailto:socialnipracovnik@piafa.cz)  [www.piafa.cz](http://www.piafa.cz)  [piafa@piafa.cz](mailto:piafa@piafa.cz) |
| **Sociální rehabilitace** | Piafa Vyškov, z.ú. | Nosálovská 2/53,Vyškov  ORP Vyškov | 739 903 732  **739 903 732** | [socialnipracovnik@piafa.cz](mailto:socialnipracovnik@piafa.cz)  [www.piafa.cz](http://www.piafa.cz)  [piafa@piafa.cz](mailto:piafa@piafa.cz) |

## Poskytovatelé se sídlem mimo ORP Slavkov u Brna, kteří poskytují služby klientům z ORP Slavkov u Brna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORP** | **poskytovatel** | **sociální služba** | **Kontakt** |
| Tišnov | Oblastní charita  Tišnov, Skryje 19 | Sociální rehabilitace  Chráněné bydlení | Tel: 734 860 771  534 008 340  [vedouci.skryje@tisnov.charita.cz](mailto:vedouci.skryje@tisnov.charita.cz)  [tisnov.charita.cz](http://tisnov.charita.cz/) |
| Vyškov | Centrum soc. služeb  Vyškov, o.p.s.  Opatovice 92,  Vyškov | Azylový dům pro  matky s dětmi | Tel: 517 333 503  739 669 408  <http://www.css.vys.cz/>  [azylopatovice@centrum.cz](mailto:azylopatovice@centrum.cz)  [www.azylovydumopatovice.estranky.cz](http://www.azylovydumopatovice.estranky.cz) |
| Vyškov | Poradna pro občanství, obč. a lid. práva,  Palánek 1/250, Vyškov | Sociálně aktivizační  služby pro rodiny s  dětmi | Tel.: 724 701 623  [www.poradna-prava.cz](http://www.poradna-prava.cz) |
| Vyškov | Oblastní charita Vyškov, Morávkova 745/1a, Vyškov | Odlehčovací služba | Tel: 517 330 382  602 518 703  [lada.grmelova@vyskov.charita.cz](mailto:lada.grmelova@vyskov.charita.cz)  [http://vyskov.charita.cz](http://vyskov.charita.cz/) |
| Brno | Společnost Podané ruce,o.p.s., Brno | Terénní programy na Vyškovsku | Tel: 770 177 337  [infolinka@podaneruce.cz](mailto:infolinka@podaneruce.cz)  [www.podaneruce.cz](http://www.podaneruce.cz) |
| Brno | Klára pomáhá, z.s.  Horníkova 2485/34 Brno-Líšeň | Odborné poradenství  pro pečující a pozůstalé | Tel: 739 525 072  [info@klarapomaha.cz](mailto:info@klarapomaha.cz)  [www.klarapomaha.cz](http://www.klarapomaha.cz) |

## Ekonomická analýza

Oblast sociálních služeb **je charakteristická tzv. vícezdrojovým financováním**. Hlavní část finančních prostředků na činnost sociálních služeb tvoří tzv. dotační zdroje – prostředky z MPSV, kraje a obce.

**Dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2019**

**Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín**

|  |  |
| --- | --- |
| Charitní pečovatelská služba Slavkov u Brna | 985.850 Kč |
| Charitní centrum denních služeb ve Slavkově u Brna | 107.078 Kč |
| Charitní poradna ve Slavkově u Brna | 96.096 Kč |
| **Celkem** | **1.189.024 Kč** |

**Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov**

|  |  |
| --- | --- |
| Sociální rehabilitace Skryje | 20.000 Kč |
| Chráněné bydlení Skryje | 30.000 Kč |
| **Celkem** | **50.000 Kč** |

**DOTYK II, o.p.s. Brno**

|  |  |
| --- | --- |
| Raná péče | **21.910 Kč** |

DOTACE CELKEM V ROCE 2019 VE VÝŠI **1.260.934,-Kč**

**Dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2020**

**Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín**

|  |  |
| --- | --- |
| Charitní pečovatelská služba Slavkov u Brna | 985.850 Kč |
| Charitní centrum denních služeb ve Slavkově u Brna | 107.078 Kč |
| Charitní poradna ve Slavkově u Brna | 96.096 Kč |
| Dofinancování | 99.090 Kč |
| **Celkem** | **1.288.114 Kč** |

**Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov**

|  |  |
| --- | --- |
| Sociální rehabilitace Skryje | 20.000 Kč |
| Chráněné bydlení Skryje | 20.000 Kč |
| **Celkem** | **40.000 Kč** |

**DOTYK II, o.p.s. Brno**

|  |  |
| --- | --- |
| Raná péče | **21.910 Kč** |

DOTACE CELKEM V ROCE 2020 VE VÝŠI **1.350.024,- Kč**

## Připomínkovací řízení

Veřejnost má možnost se účastnit všech setkání pracovních skupin a při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb na další období podávat své podněty a připomínky.

Připomínkové řízení se uskutečnilo ve dnech od 15.02.2021 do 08.03.2021, návrh 6. KPSS ORP Slavkov u Brna na rok 2021-2022 byl zveřejněn na webových stránkách města, dále jak starostové obcí ORP, tak poskytovatelé sociálních služeb byli obeznámení s návrhem s možností podat připomínky.

Připomínky jsou projednány v pracovních skupinách, které rozhodnou o jejich zapracování do Komunitního plánu.

**Připomínku bylo možno podat:**

* e-mail:  [margita.sommerova@meuslavkov.cz](mailto:margita.sommerova@meuslavkov.cz)
* poštou na adresu: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65
* osobně: podatelna Městský úřad Slavkov u Brna nebo Odbor sociálních věcí

**Konzultační a sběrné místo:**

Odbor sociálních věcí - komunitní plánování sociálních služeb a sociální péče

Palackého náměstí 260

684 01 Slavkov u Brna

Kontaktní osoba:

Bc. Margita Sommerová, DiS.

Koordinátorka

# 6. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP SLAVKOV U BRNA NA OBDOBÍ 2021 -2022

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY

K průřezovým prioritám patří nadále informování veřejnosti o sociálních službách a podpora komunitního plánování. Tyto dvě priority se objevují současně v obou pracovních skupinách, a to jak u seniorů a zdravotně postižených, tak u prorodinných služeb. Občany města a přidružených obcí informujeme formou předávání informací o komunitním plánování a sociálních službách, které působí v regionu, popřípadě zprostředkujeme kontakty na potřebné sociální služby působící i mimo správní obvod. Úzce spolupracujeme se starosty obcí, s praktickými lékaři, s pracovníky škol a zdravotnických zařízení apod. Informovanost probíhá i formou publikovaných článků ve zpravodajích Slavkova a obcích. Každý rok prezentujeme komunitní plánování a sociální služby na „Setkání s občany města“.

Snahou celého procesu komunitního plánování je vytvořit fungující sociální síť, tzn. udržet a doplnit podle zjištěných potřeb občanů nabídku chybějících služeb. Proto bude také v 6. Komunitním plánu nadále ponechána průřezová priorita „Síťování sociálních služeb“. Cílem této priority je prohlubovat spolupráci se starosty okolních obcí Slavkova u Brna, nastavit fungující sociální síť a mapovat potřebnost občanů.

Podpora komunitního plánování je nedílnou součástí při tvorbě komunitního plánu na období let 2021-2022. Nadále budeme podporovat činnost pracovních skupin a také se budeme podílet na zvýšené informovanosti občanů o komunitním plánování v našem městě.

Největší problémy v oblasti sociálních služeb, které řešíme v posledních letech, jsou nedostatečná kapacita sociálních služeb pro seniory (odlehčovací služba, domovy pro seniory) a chybějící kapacita bydlení v DPS pro občany Slavkova u Brna.

V listopadu 2018 v prostorách Městského úřadu Slavkov u Brna se uskutečnil “focus group” realizovaný společností Augur Consulting, s.r.o. (pověřena Jihomoravským krajem k realizaci „Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji“) na téma potřebnosti „Odlehčovací služby“ ve městě. Zakázka zadaná městem byla analýza potřebnosti sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna a zpracování ankety na Senior taxi, neboť poptávka občanů po něm v té době značně vzrostla. Účast u kulatého stolu byla vysoká a zastoupená pečujícími osobami, poskytovateli sociálních služeb a zástupci města. Výsledkem analýzy pro území ORP Slavkov u Brna byly dvě hlavní priority: 1. vznik odlehčovací služby a jako 2. zřízení služby Senior taxi.

Zatímco Senior taxi ve městě úspěšně funguje od října 2019 (a je i novým opatřením v 6. Komunitním plánu), odlehčovací služba stále chybí. První rozvojový záměr na vznik odlehčovací služby terénní formou podaný v roce 2018 na rok 2020 byl ze strany JMK zamítnut. V roce 2019 byl podán záměr na vznik pobytové odlehčovací služby pro rok 2021 s kapacitou 15 lůžek, kterému bylo vyhověno pouze částečně, kdy do Základní sítě sociálních služeb JMK bylo vpuštěno pouze 5 lůžek. V této kapacitě je však fungování služby ekonomicky nerentabilní, proto byla realizace záměru zatím odložena na rok 2022. Do té doby bude nutné nalézt vhodný objekt pro sídlo služby a finanční prostředky na dofinancování 10 lůžek, které nebyly vpuštěny do Základní sítě JMK. Pouze služby zařazené v Základní síti JMK mohou být financovány ze všech tří veřejných zdrojů (MPSV, JMK, ORP).

Občané Slavkovska mohou sice využívat odlehčovací službu Charity Vyškov, nicméně ta je vzhledem ke vzdálenosti i malé kapacitě pro celý okres nevhodná.

## Priority a opatření pro období 2021-2022

**Priorita 1 Udržení stávajícího základního a odborného sociálně právního poradenství ve Slavkově u Brna a přidružených obcích**

**Opatření 1.1.** Zachování služeb Charitní sociálně právní poradny Hodonín pracoviště Slavkov u Brna

**Opatření 1.2.** Poskytování bezplatného dluhového poradenství včetně

sepisování návrhů na povolení oddlužení

**Priorita 2 Podpora komunitního plánování**

**Opatření 2.1.** Setkávání s veřejností

**Opatření 2.2.** Činnost pracovní skupiny

**Priorita 3 Síťování sociálních služeb**

**Opatření 3.1.** Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna

**Opatření 3.2.** Analýza potřebnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 1** | ***Udržení stávajícího základního a odborného sociálně právního poradenství ve Slavkově u Brna a přidružených obcích*** |
| **Zdůvodnění priority** | Bezplatné občanské poradenství ve Slavkově u Brna poskytuje od roku 2008 Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna. Za dobu svého působení se dostala do povědomí občanů, kteří v lokalitě Slavkovska bydlí nebo dojíždějí např. za prací. Je registrovaná jako odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Od 1. 1. 2019 se stávající poradny Oblastní charity Hodonín (Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna a Charitní poradna Hodonín) sloučily a poradna změnila svůj název na Charitní sociálně právní poradna. Poradna má od sloučení tři pracoviště – ve Slavkově u Brna, v Bučovicích a v Hodoníně.  Poradna poskytuje služby, které lidem pomáhají zorientovat se v sociální nebo právní oblasti, pomáhá jim vyřídit si osobní záležitosti týkající se uplatnění jejich práv a povinností, informuje je o možnostech pomoci ze strany státu a nestátních organizací.  Místní dostupnost je důležitá zejména pro občany v tíživé sociální situaci, kteří si informace neumějí sami vyhledat, potřebují pomoc se sepsáním návrhů, žádostí nebo listin na úřady a instituce, jedná se o osoby, které nemají dostatek finančních prostředků na placené služby nebo osoby, které nejsou dostatečně mobilní na to, aby využívali jiné občanské poradny ve větších městech. Cílem tohoto opatření je zachovat dostupnost poradny pro potřebné. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 1.1.** | ***Zachování služeb Charitní sociálně právní poradny Hodonín, pracoviště Slavkov u Brna*** |
| **Popis opatření** | Na pracovišti ve Slavkově u Brna je služba poskytovaná jedním sociálním pracovníkem na 0,8 úvazku, z toho 0,7 úvazku pro přímou práci s klienty, 0,1 úvazku vedení pro pracoviště poradny ve Slavkově u Brna. Poradna je pro zájemce o služby a klienty otevřena 4x v týdnu a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 a v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Pro osoby, které se ze závažných (např. zdravotních) důvodů nemohou na pracoviště dostavit, je možné poskytnout poradenství mimo prostory poradny a to v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00. Poradna se při sjednávání schůzek přizpůsobuje v případě potřeby možnostem klientů poradny, poskytuje mimo osobní konzultace také poradenství po telefonu nebo přes online poradnu na webových stránkách poradny.  Charitní sociálně právní poradna je také jedním z kontaktních míst občanského sdružení Persefona, jejíž činností je komplexní dlouhodobá pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. V případě zájmu může být osobám, které potřebují pomoc v této oblasti, poskytnuto poradenství od sdružení Persefona na pracovišti poradny ve Slavkově u Brna. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | Pro osoby nad 18 let, které se dostanou do situace, kdy potřebují radu, podporu nebo pomoc v sociální nebo právní oblasti a žijí ve Slavkově u Brna nebo v obcích ORP Slavkov u Brna, mají místně dosažitelnou poradnu, na kterou se mohou obrátit, poskytované služby jsou bezplatné. Charitní poradna je v současné době jedinou bezplatnou sociální a právní poradnou na tomto území.  Osoby získají potřebné informace, pomoc či podporu. Posílí se tak jejich schopnost samostatně situaci řešit, čímž se zabrání možným negativním důsledkům při neřešení situace.  Osoby, které potřebují poradenství či podporu při řešení domácího násilí mají místně dostupné kontaktní místo, kde se mohou setkat s odborníky, kteří jim v této oblasti mohou pomoci.   * dostupnost základního a odborného poradenství * podpora a zvyšování kompetencí klientů * komplexní řešení situace klienta ve spolupráci s dalšími institucemi * včasné podchycení sociálně patologických jevů (předluženost, ztráta bydlení apod.) |
| **Aktivity** | Průběžná informovanost občanů o možnosti tuto službu využít (články v místním zpravodaji, informování starostů z obcí ORP Slavkov u Brna o možnostech využít služby, propagace služby na setkání s občany nebo v rámci jiných akcí pořádaných ve Slavkově u Brna a obcích ORP Slavkov u Brna, distribuce letáků nebo plakátů s informacemi, jiná forma propagace – aktualizace web. stránek, články ve zpravodajích).  Poskytování bezplatného sociálního a právního poradenství na pracovišti poradny 4 dny v týdnu (pondělí až čtvrtek), případně na jiném místě dle domluvy s pracovníky (pokud se ze závažných důvodů nemohou na pracoviště poradny dostavit). |
| **Aktivity** | V případě zájmu ze strany veřejnosti můžeme rozšířit úřední hodiny poradny.  Rozšiřování a upevňování znalostí pracovníků v rámci dalšího vzdělávání, aby služby byly poskytovány odborně a kvalitně.  Pokračování spolupráce s občanským sdružením Persefona  Průběžná obměna vybavení kanceláře dle potřeby. |
| **Časový harmonogram** | Na pracovišti Slavkov u Brna chceme i nadále udržet provoz poradny ve stávajícím nastavení, tj. stejné prostory, zachovat počet úvazků, tj. 1 sociální pracovník na 0,7 úvazku přímá péče a 0,1 vedoucí služby. V dalších letech zatím vzhledem k počtu klientů a intervencí v předchozích letech nepředpokládáme ve výhledu dalších dvou let nutnost navýšení počtu úvazků ani pracovníků pro poskytování poradenství. V současnosti je Charitní sociálně právní poradna služba se třemi pracovišti – Hodonín, Bučovice, Slavkov u Brna |
| **Realizátoři a partneři** | **Realizátoři:** Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna  **Partneři:** Městský úřad Slavkov u Brna, obce spadající do ORP Slavkov u Brna, Persefona o. s. |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | Lidské zdroje: 1 sociální pracovník, který je zároveň částečným úvazkem i vedoucím služby. V případě dlouhodobého a setrvalého nárůstu počtu klientů budeme žádat o navýšení úvazku pro sociálního pracovníka nebo navýšení úvazku o bezplatného právníka.  Materiální zdroje: zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro zajištění provozu služby, v případě potřeby získání finančních prostředků pro pořízení osobního automobilu pro poskytování terénního poradenství.  Prostorové zdroje: zachování pracoviště poradny na současném místě, které je pro občany dostupné, snadno zapamatovatelné a přístup na pracoviště je bezbariérový. |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021** – 2.089.600,- Kč, z toho ORP Slavkov u Brna 86.486,- Kč  **2022** – dtto |
| **Předpokládané zdroje financování** | **2021-2022**  MPSV 73 %, JMK 6 %, města Slavkov u Brna, Bučovice a Hodonín 18 % dle výše úvazků, dary 1 % |
| **Kritéria hodnocení** | * Hodnocení průběhu poskytovaných služeb ze strany klientů poradny, pracovníků poradny * Hodnocení služby ze strany veřejnosti. * Návštěvnost poradny v uplynulém roce ve srovnání s předchozími roky. |
| **Rizika realizace opatření** | * Nedostatek finančních prostředků pro zajištění služby * Malý zájem o službu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 1.2.** | ***Poskytování bezplatného dluhového poradenství včetně sepisování návrhů na povolení oddlužení*** |
| **Popis opatření** | Od července 2018 byla pro Charitní poradnu Bučovice a Slavkov u Brna schválena akreditace Ministerstvem spravedlnosti, která pracovníkům poradny umožňuje bezplatně pro klienty sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení (od 1. 7. 2018 mohou bezplatné návrhy na povolení oddlužení podávat pouze neziskové organizace, které získají akreditaci nebo insolvenční správcové, advokáti, notáři a soudní exekutoři za úplatu). |
| **Popis opatření** | Pracovníci poradny jsou komplexně proškoleni v poskytování dluhového poradenství od mapování dluhů, řešení pomocí komunikace s věřiteli, s exekutorskými úřady, až po vyhlášení osobního bankrotu a řešení dluhů pomocí návrhu na povolení oddlužení. Zdarma sepisují návrhy na povolení oddlužení a  poskytují podporu při plnění oddlužení.  V současné době je jedinou neziskovou organizací na Slavkovsku a Vyškovsku, která zdarma návrhy na oddlužení sepisuje a podává. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | Poskytnutí komplexního poradenství při řešení dluhů osobám nad 18 let, které potřebují pomoc a podporu v této oblasti.  Posílení schopnosti osob řešit situaci, se kterou si nevědí rady. Předcházení negativním důsledkům neřešení dluhů.  Občané Slavkova u Brna a obcí spadajících pod ORP Slavkov u Brna mají místně dostupnou službu dluhového poradenství. |
| **Aktivity** | * Poskytování dluhového poradenství pro osoby nad 18 let, které potřebují poradenství a podporu v této oblasti. * Osobám, které mají zájem o vyhlášení osobního bankrotu, bezplatné sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, součástí poradenství je i podpora osoby při plnění oddlužení. * Budeme rozšiřovat znalosti pracovníků v rámci dalšího vzdělávání, aby služba byla poskytována odborně a kvalitně. |
| **Časový harmonogram** | **2021**  Aktualizace a rozšiřování znalostí pracovníků poskytujících dluhové poradenství.  Poskytování dluhového poradenství a sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení dle zájmu klientů poradny.  Průběžná propagace této služby, aby o ní byli občané informováni a věděli, že ji mohou využívat.  **2022**  Aktualizace a rozšiřování znalostí pracovníků poskytujících dluhové poradenství.  Poskytování dluhového poradenství a sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení dle zájmu klientů poradny.  Průběžná propagace této služby, aby o ní byli občané informováni a věděli, že ji mohou využívat. |
| **Realizátoři a partneři** | **Realizátoři:** Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna  **Partneři:** právník, který je odborným garantem pro podávání návrhu na povolení oddlužení. |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | Lidské zdroje: sociální pracovník odborně vyškolený pro poskytování dluhového poradenství a sepisování návrhu a podávání návrhů na povolení oddlužení. Odborná podpora právníka – na základě uzavřené smlouvy.  Materiální zdroje: zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro zajištění provozu služby, v případě potřeby získání finančních prostředků pro pořízení osobního automobilu pro poskytování terénního poradenství  Prostorové zdroje: zachování pracoviště poradny na současném místě, které je pro občany dostupné, snadno zapamatovatelné a přístup na pracoviště je bezbariérový. |
| **Předpokládané finanční náklady** | Dluhové poradenství je financováno v rámci rozpočtu služby. Finanční náklady viz opatření 1.1 |
| **Předpokládané zdroje financování** | viz. opatření 1.1 |
| **Kritéria hodnocení** | Vyhodnocení zájmu o dluhové poradenství, zejména počet klientů, kteří v daném roce službu využili ve srovnání s předchozími lety.  Hodnocení průběhu poskytování služby od klientů.  Hodnocení ze strany veřejnosti. |
| **Rizika realizace opatření** | * Nedostatek finančních prostředků pro zajištění provozu služby * Malý zájem o dluhové poradenství ze strany zájemců o službu a klientů poradny |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 2** | ***Podpora komunitního plánování*** |
| **Zdůvodnění priority** | Cílem této priority je podporovat metodu komunitního plánování a zapojovat veřejnost, poskytovatele sociálních služeb a vedení města do tohoto procesu. Tzn. neustále zjišťovat potřeby uživatelů, spolupracovat se zástupci poskytovatelů a zadavatelů tak, aby byly účelně vynakládány finanční prostředky a přitom byly pro občany zajištěny potřebné služby. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 2.1.** | ***Setkávání s občany*** |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * možnost se zapojit do procesu KPSS |
| **Aktivity** | * zjišťování potřeb občanů * pořádání setkávání s občany a zástupci města alespoň 1x ročně * plánovat KPSS na další období |
| **Časový harmonogram** | **Listopad 2021**   * setkání s občany a zástupci města * předávání informací o stavu realizace akčního plánu daného roku * zjišťování aktuálních potřeb do navazujícího akčního plánu   **Listopad 2022**   * setkání s občany a zástupci města * předávání informací o stavu realizace akčního plánu daného roku * zjišťování aktuálních potřeb do navazujícího akčního plánu |
| **Realizátoři a partneři** | Město Slavkov u Brna, pracovní skupiny KPSS |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: pracovní skupina KPSS, zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb  materiální: využití vybavení města a ISŠ  prostorové: využití prostorů ISŠ ve Slavkově u Brna |
| **Předpokládané finanční náklady** | Město Slavkov u Brna 5.000,- Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Město Slavkov u Brna |
| **Kritéria hodnocení** | účast veřejnosti na setkáních  navýšení členů pracovních skupin  zapojení veřejnosti |
| **Rizika realizace opatření** | nezájem veřejnosti, neochota se zapojit do procesu KPSS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 2.2.** | ***Činnost pracovní skupiny*** |
| **Popis opatření** | Pracovní skupiny se setkávají podle potřeby, 1-2 x ročně. Podílejí se na hodnocení a plnění stávajícího komunitního plánu a na tvorbě nového plánu. Činnost pracovní skupiny vede koordinátorka komunitního plánování. Pracovní skupiny se mohou dle potřeby rozšířit o další členy. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * zjišťování priorit komunitního plánování * členové pracovní skupiny budou informovat menší organizace o průběhu KPSS * spoluúčast na tvorbě akčních plánů, které budou konkrétně rozpracovávat záměry obsažení v Komunitním plánu sociálních služeb ale také reagovat na nově vznikající potřeby zjištěné v rámci 2.1 „Setkávání s veřejností“ |
| **Aktivity** | * kontrola plnění priorit a opatření * zjišťování potřeb, případný vznik nových cílových skupin * šíření informací o akcích, které se uskuteční v rámci procesu KPSS mezi občany * příprava nového KPSS |
| **Časový harmonogram** | **V období 2021-2022**   * jedenkrát ročně hodnocení plnění priorit a opatření * v průběhu roku kontrola plnění priorit a opatření * tvorba akčního plánu na aktuální rok * zjišťování potřeb * tvorba nových pracovních skupin * rozšíření pracovních skupin o další členy * příprava nového KPSS |
| **Realizátoři a partneři** | Město Slavkov u Brna, pracovní skupiny KPSS |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: pracovní skupina KPSS složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů  prostorové: využití stávajících prostor v budově MěÚ |
| **Předpokládané finanční náklady** | 10.000,- Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Město Slavkov u Brna, rozpočet OSV –položka KPSS |
| **Kritéria hodnocení** | * reakce na zjištěné potřeby * vznik akčního plánu na dané období   monitorovací zpráva o průběhu plnění akčního plánu  daného roku |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek financí * nedostatek odborníků * nezájem veřejnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 3** | ***Síťování sociálních služeb*** |
| **Zdůvodnění priority** | Cílem této priority je pokračovat ve spolupráci se starosty okolních obcí Slavkova u Brna, nastavit fungující sociální síť a mapovat potřebnost občanů. |
| **Opatření 3.1.** | ***Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna*** |
| **Popis opatření** | Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů má obec povinnost neustále zjišťovat potřeby občanů. Tuto formu zjišťování bychom chtěli podpořit i v rámci setkávání se starosty okolních obcí. Toto je možné realizovat na tzv. Setkáních starostů ORP Slavkov u Brna, které svolává starosta města Slavkova u Brna podle potřeby. Dalším způsobem spolupráce se starosty v oblasti komunitního plánování je elektronická komunikace a osobní návštěvy koordinátorky za účelem předávání informací a plnění stanovených úkolů. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * město má k dispozici aktuální informace o potřebnosti sociálních služeb v dané obci * podpora sociálních služeb, které jsou potřebné |
| **Aktivity** | * pravidelné setkávání se starosty okolních obcí * pravidelné informace o komunitním plánování ORP Slavkov u Brna * udržení stanoveného systému pro financování sociálních služeb * plnění úkolů stanovených pracovními skupinami |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022**   * účastnit se setkání se starosty obcí a pravidelně předávat informace o novinkách v komunitním plánování * předávání informací týkajících se sociálních služeb a procesu komunitního plánování sociálních služeb zástupcům jednotlivých obcí |
| **Realizátoři a partneři** | Členové pracovních skupin KPSS, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb. |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: členové pracovních skupin KPSS |
| **Předpokládané finanční náklady** | 0,- Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | Město Slavkov u Brna |
| **Kritéria hodnocení** | * rozšíření pracovních skupin o další členy, případně vznik nových pracovních skupin * aktivní zapojení obcí do procesu komunitního plánování sociálních služeb |
| **Rizika realizace opatření** | * nezájem obcí * neochota se zapojit do procesu KPSS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 3.2.** | ***Analýza potřebnosti sociálních služeb včetně zjištění cílových skupin v rámci ORP Slavkov u Brna*** |
| **Popis opatření** | Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů má obec povinnost neustále zjišťovat potřeby občanů. Cílem je pravidelné zjišťování potřeb občanů ve Slavkově u Brna a okolních obcí a reagovat na zjištěné potřeby v rámci komunitního plánu. V případě zjištění nových cílových skupin, vytvořit další pracovní skupinu. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * zjišťování nových cílových skupin * zjišťování potřeb občanů |
| **Aktivity** | * zjišťování potřeb * tvorba nových cílových skupin dle potřeby |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022**   * zjišťování nových cílových skupin * zjišťování potřeb občanů, dotazníky |
| **Realizátoři a partneři** | KÚ JmK, okresní týmy, město Slavkov u Brna, pracovní skupiny KPSS, okolní obce |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | .   * pracovní skupina KPSS složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů * obce * spolupráce s pracovníky KrÚ Jmk - OSV |
| **Předpokládané finanční náklady** | 20.000 Kč ročně |
| **Předpokládané zdroje financování** | rozpočet města, rozpočet OSV- položka KPSS |
| **Kritéria hodnocení** | * reakce na zjištěné potřeby |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek financí * nedostatek odborníků * nezájem veřejnosti |

## Pracovní skupina "senioři a zdravotně postižení"

V dnešní době, je čím dál více znatelná potřeba řešení následků procesu demografického stárnutí populace. Našimi úkoly je podporovat zlepšování kvality života, aktivní zapojení seniorů do společnosti zachování důstojného života a soběstačnosti až do vysokého věku.

Pracovní skupina seniorů a zdravotně postižených je specifickou skupinou, na kterou se komunitní plánování zaměřuje od začátku KPSS.

Tato pracovní skupina se zabývá cílovou skupinou seniorů a zdravotně postižených, kterou představují jedinci, u nichž dochází v důsledku stárnutí a změny zdravotního stavu k úbytku sil a tím pádem jsou závislí na pomoci druhé osoby.

**PRIORITY A OPATŘENÍ PRO OBDOBÍ 2021 - 2022**

**Priorita 1 Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené**

**Opatření 1.1.** Udržení pečovatelské služby

**Opatření 1.2.** Udržení provozu Centra denních služeb Slavkov u Brna

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

**Opatření 1.3**. Senior taxi

**Priorita 2** **Zařazení služby pro duševně nemocné**

**Opatření 2.1.**  Sociální rehabilitace

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 1** | ***Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené*** |
| **Zdůvodnění priority** | Cílem této priority je prostřednictvím ambulantních a terénních sociálních služeb pomoci uživatelům s péčí o vlastní osobu, s hygienou, se stravováním, s chodem domácnosti a podporou při orientaci v domácím prostředí při respektování individuality, umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí při zachování jejich schopností, zvyklostí a dovedností, obnovit a posílit kontakt se společenským prostředím a zároveň minimalizovat rizika závislosti na poskytované sociální službě. |
| ***Opatření 1.1.*** | ***Udržení pečovatelské služby*** |
| **Popis opatření** | Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna poskytovala pečovatelské úkony dle zákona č.108/2006 Sb., uživatelům ORP Slavkov u Brna, v roce 2019 celkem 56 uživatelům a v roce 2020 celkem 71 uživatelům.  Péče byla zajišťována převážně terénní formu, a to denně od 7:00 do 20:00 hodin. Poskytováním pečovatelských služeb byla uživatelům zajištěna pomoc v co nejdelším setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí.  Cílovou skupinou byli senioři, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. |
| **Popis opatření** | Částečně se podařilo obnovit vozový park potřebný k dopravování pečovatelek k uživatelům, ale přesto je stále zastaralý a opravy aut velmi nákladné. V rámci poskytování kvalitních a dostupných služeb je potřeba zajistit dostatečné financování služby a jeho postupné obnovování. Stálý tým 7 pečovatelek, z toho 1 pracovnice zajišťuje celodenní péči v rodině, kde se narodily současně 3 děti, bude v roce 2021 navýšen o 0,25 úvazku. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * udržení dostupnosti služeb a tím uspokojení poptávky po pečovatelské službě * zajištění péče u širší skupiny uživatel poskytování kvalitních   služeb, které širší skupině uživatel dopomohou zůstat žít ve  svém přirozeném prostředí |
| **Aktivity** | * tvorba aktualizované koncepce a metodických postupů pro poskytování pečovatelské služby s rozšířenou cílovou skupinou * zvyšování profesionalizace pracovníku, školení pracovníků * poskytování pečovatelské služby ve večerních hodinách a o víkendech a státních svátcích * vyrovnaný rozpočet služby - získat dostatečné finanční prostředky * nákup materiálního vybavení * propagace – aktualizace letáků, zpravodaje * obnova vozového parku služby |
| **Časový harmonogram** | **2021**   * navýšení úvazků * zjišťování aktuálních potřeb * cílená propagace * tvorba aktualizované koncepce a metodických postupů pro poskytování pečovatelské služby s rozšířenou cílovou skupinou * zvyšování profesionalizace pracovníku, školení pracovníků * poskytování pečovatelské služby ve večerních hodinách a o víkendech a státních svátcích * pořízení nového automobilu pro poskytování služby v terénu * sledování a zajišťování vytíženosti jednotlivých pracovníků a kvality odvedené práce - podpora zvýšení kvality služby   **2022**   * pokračování v cílené propagaci * zvyšování profesionalizace pracovníků, školení pracovníků * udržení a postupné zkvalitňování pečovatelských služeb * poskytování pečovatelské služby ve večerních hodinách a o víkendech a státních svátcích * sledování a zajišťování vytíženosti jednotlivých pracovníků a kvality odvedené práce - podpora zvýšení kvality služby |
| **Realizátoři a partneři** | Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín – Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: 7 pečovatelek (7,0 úvazků), 1 pečovatelka (DPP), 1 sociální pracovnice (0,5 úvazku) a vedoucí služby (částečné úvazek sociálního pracovníka a vedoucí).  materiální: 7 osobních automobilů, postupné nahrazování nevyhovujících za nové  prostorové: využití stávajícího prostorové zázemí v Domě s pečovatelskou službou na adrese Polní 1444, Slavkov u Brna |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021** – 10 619 800,- Kč  z toho dotace ORP Slavkov u Brna 925 747,-Kč  **2022** – dtto |
| **Předpokládané zdroje financování** | JMK (MPSV), Město Slavkov u Brna, Město Bučovice, úhrady od uživatelů, dary drobných dárců |
| **Kritéria hodnocení** | * počet uživatel * stabilní tým PSS * obnovený vozový park |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek finančních prostředků * nezájem uživatelů * nedostatek kvalifikovaných pracovníků |
| **Opatření 1.2.** | ***Udržení provozu Centra denních služeb Slavkov u Brna pro seniory a osoby se zdravotním postižením*** |
| **Popis opatření** | Centrum denních služeb poskytuje své služby seniorům a osobám se zdravotním postižením ze Slavkova a přidružených obcí. Jedná se o ambulantní službu, do které mohou uživatelé přicházet každý pracovní den. Pro ty, kteří se do Centra nemohou sami dostavit, je poskytována fakultativní služba svozového automobilu. Při vyzvednutí uživatele v domácím prostředí je možné zajistit i pomoc při jeho oblečení, vypravení. Během pobytu uživatele v Centru denních služeb jsou nabízeny individuálně dohodnuté služby, které odpovídají jejich potřebám, možnostem, schopnostem, zdravotnímu stavu. Centrum denních služeb poskytuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je zajišťována 2 pracovníky v přímé péči, sociální pracovnicí na celkem 2,2 úvazku a 1 sociálním pracovníkem – vedoucím na 0,4 úvazku. Všichni pracovníci jsou průběžně vzděláváni dle profesních požadavků a potřeb uživatelů. V roce 2019 službu využilo 17 uživatelů, rok 2020 negativně ovlivnila pandemie, počet smluv k 31.12 2020 byl 9. V dalším období 2021-2022 je snahou vrátit službu na úroveň před pandemií. Zejména bude nutné se zaměřit na získávání dostatečného množství finančních prostředků určených na provoz Centra denních služeb a zároveň na soustavnou propagaci služby mezi seniory a osobami se zdravotním postižením, protože u tohoto typu okruhu osob dochází k velké obměně uživatelů vzhledem k rychlým změnám zdravotního stavu a pokročilému věku |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * uživatelé služby, kteří nemohou být přes den doma sami, mohou díky využívání služby dále žít v domácím prostředí * uživatelé jsou začleňováni do běžného života, tzn., za doprovodu pracovníka si vyřídí různé pochůzky, zajdou na procházku, nakoupí si apod., což by bez pomoci druhé osoby již sami nezvládli * uživatelé se během dne setkávají s dalšími lidmi, neztrácejí sociální kontakty, nedochází k sociální izolaci * udržování informovanosti občanů o dané službě a činnostech, které nabízí * udržení dostupnosti dané služby v lokalitě Slavkovska, tak aby ji mohli uživatelé v případě potřeby využívat * zvýšení kvality života seniorů a zdravotně postižených, kteří využijí služeb Centra denních služeb |
| **Aktivity** | * průběžná aktualizace letáků a vizitek a jejich distribuce, za účelem informování veřejnosti a zájemců o službu * pravidelná propagace v místním zpravodaji (1x za 3 měsíce) * přednášková činnost 1 - 2x za rok (dle zájmu) * aktualizace webových stránek * získání dostatečného množství finančních prostředků pro udržení provozu Centra denních služeb * navýšení úvazků v rámci rozšíření cílové skupiny a pracovní doby * průběžné odborné vzdělávání pracovníků v oblastech, na které je činnost Centra denních služeb zaměřena * vybavení pracovní dílny a nákup aktivizačních pomůcek * další vybavení (přirozená obnova spotřebičů atp.) a případná údržba stěn   v případě rozšíření |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022** |
| **Realizátoři a partneři** | Diecézní charita Brno – Oblastní charita Hodonín, Centrum denních služeb Slavkov u Brna |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: 2 pracovníci v přímé péči na celkem 1,9 úvazku a 1 sociální pracovník – vedoucí s úvazkem 0,1 přímé péče + 0,2 sociální pracovník + 0,4 vedoucí  V roce 2019 jsme žádali v rámci Žádosti o vstup do sítě o prodloužení provozní doby pro uživatele od 7 – 17 hod., z tohoto důvodu i zvýšení pracovního úvazku v přímé péči a celkové navýšení o 0,5 úvazek zástupné pracovnice na DPP. Vzhledem k pandemii nadále nežádáme o navýšení.  materiální: využití stávajícího vybavení, svozový automobil určený mimo jiné pro přepravu uživatelů, vzhledem k předpokladu navýšení skupina uživatel CDS se zdravotním postižením předpokládáme, že budeme žádat o pořízení nového auta pro tuto skupinu prostřednictvím vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služby CDS. O auto bylo požádáno, je ve stádiu probíhajícího řízení.  prostorové: využití stávajících pronajatých prostor v Domě s pečovatelskou službou na adrese Polní 1444, Slavkov u Brna  v případě rozšíření cílové skupiny s pomocí města Slavkov zajištění odpovídajících prostor pro mladší skupinu CDS |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021** – 1.900.500 Kč/ z toho ORP Slavkov u Brna 88.546 Kč  **2022** - dtto |
| **Předpokládané zdroje financování** | MPSV 47,9%,JMK 6%, Město Slavkov u Brna 6%, úhrady od uživatelů služby 11,4%, příspěvky obcí a dary |
| **Kritéria hodnocení** | * počet uživatelů, kteří v daném roce služby využijí * zachování stávajícího počtu pracovníků příp. jejich rozšíření o pracovníka zajišťujícího zástup na DPP aktualizované webové stránky * průběžně distribuované informační letáky, průběžná informovanost v místním zpravodaji * vybavená dílna a venkovní terasa – částečně – dokoupeny * pomůcky pro aktivizaci * bezbariérový automobil |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu služby * nezájem o službu ze strany uživatelů + riziko pokračující pandemie * nedostatek finančních prostředků na plánované vybavení |
| **Opatření 1.3.** | ***Senior taxi*** |
| **Popis opatření** | Poptávka občanů po službě Senior taxi vyplynula z analýzy potřebnosti provedené společností Augur Consulting, s.r.o. v roce 2018. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | Senioři ve věku 65+ a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mají možnost dopravy v rámci města za využití služby Senior taxi, a to za pro ně příznivý poplatek 20 Kč za 1 jízdu |
| **Aktivity** | Občan si telefonicky objedná službu.  Senior taxi zaveze občana dle jeho požadavku v rámci území města k lékaři, na úřad, nádraží, hřbitov, do obchodu atd. |
| **Časový harmonogram** | od roku 2019 v provozu, od roku 2021 na dobu neurčitou |
| **Realizátoři a partneři** | Jaroslav Kochaníček (provozovatel taxi) a Město Slavkov u Brna na základě smlouvy |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | Zajištěny provozovatelem |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021** - 300.000 Kč  **2022** - 300.000 Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | rozpočet města – rozpočet OSV- položka Senior taxi |
| **Kritéria hodnocení** | * spokojenost občanů * využívání služby |
| **Rizika realizace opatření** | * nezájem občanů o službu * výpověď smlouvy provozovatelem |
| **Opatření 1.4.** | ***Podpora činnosti Klubu důchodců na DPS*** |
| **Popis opatření** | * Obyvatelům domu s pečovatelskou službou je k dispozci 1 společenská místnost tzv. „Klub důchodců“, v němž působí jednotka KLAS (= klub aktivních seniorů) vedená 2 dobrovolnicemi, které 1x za 2 týdny nabízejí seniorům z DPS zajímavý program |
| **Předpokládané zdroje financování** | * Město hradí náklady na energie a licenci KLAS ve výši cca 40.000 Kč ročně |
| **Opatření 1.5.** | ***Podpora činnosti Klubu seniorů*** |
| **Popis opatření** | V roce 2019 byl za podpory města založen Klub seniorů, který aktuálně sdružuje 200 obyvatelů města seniorského věku (volnočasové aktivity: setkávání, přednášky, výlety, vycházky, kultura, cvičení..) |
| **Předpokládané zdroje financování** | symbolické nájemné za užívání prostor v majetku města ve výši 1 Kč ročně, paušál na energie 1.000 Kč měsíčně |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 2** | ***Zařazení služby pro duševně nemocné*** |
|  |  |
| **Opatření 2.1.** | ***Sociální rehabilitace*** |
| **Popis opatření** | * uživatelům služby je nabídnuta pomoc při zvládání běžného života po návratu z psychiatrické nemocnice, čímž se eliminuje relaps jejich onemocnění * s uživatelem je řešena krizová situace, je možnost kontaktovat lékaře a další služby, uživatel se necítí opuštěný a sdílí svou životní situaci s dalšími odborníky * uživatelé jsou navštíveni doma nebo na jiném smluveném místě v jejich přirozeném prostředí * uživatelé mohou být doprovázeni k lékařům, na úřady nebo k zařízení jiných záležitostí, necítí se osamoceni v nepříznivé situaci * tím, že mohou využít pravidelnou odbornou podporu psychologa je zlepšen celkový komfort klienta * uživatel je podpořen při hledání smysluplné činnosti (práce, brigáda, volný čas, vzdělávání), je mu nabídnuta možnost navštěvovat aktivity v organizaci včetně TERAPEUTICKÝCH DÍLEN, je podporován v získávání dalších schopností a dovedností a jejich udržování |
| **Dopad na cílovou skupinu** | Dle základních činností služby §70 dle zákona 108/2006 Sb. |
| **Aktivity** | **2021 - 2022** |
| **Časový harmonogram** | PIAFA Vyškov, z.ú. |
| **Realizátoři a partneři** | lidské: pro celý okres Vyškov 5,85 úvazku PP  materiální:. auto  prostorové: služba je pro uživatele ze Slavkovska poskytována terénní formou  v případě možnosti poskytnutí prostoru pro jednání s uživateli může být služba poskytována i ambulantně |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | JMK, MPSV, spolufinancování z rozpočtů ORP Slavkov, Vyškov, Bučovice  Podíl ORP Slavkov cca 170.000 Kč na rok |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021-2022**  4.109.108 Kč /pro ORP Slavkov cca 170.000 Kč. |
| **Kritéria hodnocení** | Počty uživatelů, informovanost o poskytované sociální službě |
| **Rizika realizace opatření** | Nedostatek pracovníků pro naplnění úvazků PP, výpadek finančních zdrojů |

## Pracovní skupina "prorodinné služby"

Rodina je důležitou, společenskou jednotkou. Na funkčnosti rodiny závisí lidské vztahy, zejména rodičovství a péče o děti, rodina ovlivňuje životní cestu jedince, jeho myšlení, návyky ale i sklony k negativním sociálním jevům. Těmito mohou být závislost na návykových látkách,  domácí násilí, rozvodovost. Z těchto důvodů by mělo být snahou podporovat rodiny již od nejútlejšího věku dětí. Každá rodina se vyvíjí a prochází mnoha fázemi a má i období krize, některé jsou předvídatelné, některé ne. Znamená to, že je zapotřebí udržet sociální služby, které reagují nejen přímo na potřebnost, ale také je důležité věnovat pozornost prevenci. Naprostá většina rodičů chce svoje děti vychovávat dobře, ne každý má k tomu stejné předpoklady, schopnosti a možnosti. Jisté je, že hranice mezi funkční a dysfunkční rodinou je velmi vrtkavá.

**Návaznost preventivních programů na sociální služby a jejich význam**

Pracovní skupina „prorodinné služby“ obsahuje 2 priority, které jsou následně rozpracovány do jednotlivých opatření. Opatření se netýkají pouze sociálních služeb, ale obsahují i služby doprovodné – např. *opatření 1.2. Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi*, které je dle požadavků rodičů malých dětí důležité a jeví se jako potřebné.

Toto opatření je zahrnuto v komunitním plánu, i když se nejedná o sociální službu. Cílem je podporovat aktivity pro rodiny s dětmi. Ve Slavkově u Brna působí Dům dětí a mládeže (DDM), jedná se o příspěvkovou organizaci města, z toho důvodu nemůže žádat o dotace v rámci vyhlášených programů. DDM nabízí pro děti kroužky viz. [www.ddmslavkov.cz](http://www.ddmslavkov.cz) a je pod ním zřízeno i Mateřské centrum.

Pro maminky s dětmi ve městě funguje Baby klub v rámci DDM. Baby club slouží jako přirozené společenské prostředí pro rodiče s dětmi. Rodinám v krizi nebo po terapii v poradnách zase pomáhá účast na rodinných programech pro celou rodinu nebo na vzdělávacích programech pro rodiny. Pro rodiny s obtížněji vychovatelnými dětmi zase může prospět účast na akci rodin nebo pobytu, kde mohou odezírat jiné výchovné styly a interakce.

**Úloha family pointů a akcí pro rodiny**

Přirozené kontakty a přátelství mezi rodinami tzv. rodinná síť napomáhá celkové odolnosti rodiny vůči tlakům prostředí a tím zabezpečuje dlouhodobý stabilní prostor pro výchovu a socializaci dětí, pomáhá zvládat běžné vztahové krize bez toho, aby se rodinný systém rozpadl.

Na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 260, Slavkov u Brna, v I. patře budovy je zřízen Family point – místo pro rodiče s dětmi, kde je možno děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Služba je rodiči využívána od roku 2010 a na základě zpětné vazby prostřednictvím anonymních dotazníků je kladně hodnocena.

**PRIORITY A OPATŘENÍ PRO OBDOBÍ 2021 – 2022**

**Priorita 1 Podpora rodiny fungující úplné a neúplné**

**Opatření 1.1.** Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a

rodiče na webových stránkách

**Opatření 1.2.** Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro

rodiny s dětmi

**Opatření 1.3.** Family point

**Priorita 2 Podpora rodin starajících se o děti se znevýhodněním**

**Opatření 2.1.** Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

**Opatření 2.2.** Raná péče

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 1** | ***Podpora rodiny fungující úplné a neúplné*** |
| **Zdůvodnění priority** | Cílem priority je zabezpečit využívání a trávení volného času co nejširšímu okruhu dětí a mládeže spolu s výchovným působením.  Motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím, zejména k smysluplnému využívání volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem v nových trendech.  Podpora rodiny úplné a neúplné je v mnoha případech nezbytný prostředek k udržení stávající rodiny a snížení nepříznivých vlivů. V současné době dochází k rozvoji sociálně-patologických jevů již u dětí navštěvujících základní školu. Snahou je co nejvíce tyto děti zapojit do mimoškolních aktivit, aby docházelo ke vhodnému využití volného času a tím předcházení páchání např. trestné činnosti. |
|  |  |
| **Opatření 1.1.** | ***Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče na webových stránkách města*** |
| **Popis opatření** | Cílem tohoto opatření je ujednotit nabídku volnočasových aktivit pro děti i rodiče, aby docházelo k vhodnému využití volného času.  Na webových stránkách města Slavkova u Brna www.slavkov.cz je odkaz nazvaný „zájmové organizace“, kterým se otvírá nový web [www.slavkovak.cz](http://www.slavkovak.cz), nabízející kompletní informace o působení zájmových spolků a organizací. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * smysluplné trávení volného času * předcházení patologických jevům * nácvik a upevňování sociálních dovedností |
| **Aktivity** | * pravidelná aktualizace volnočasových aktivit na webových stránkách města a DDM |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022** |
| **Realizátoři a partneři** | Město Slavkov u Brna, Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, spolky |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: webmaster |
| **Předpokládané finanční náklady** | 2021 - 30.000 Kč  2022 - 30.000 Kč |
| **Kritéria hodnocení** | * návštěvnost webových stránek |
| **Rizika realizace opatření** | * minimální |
| **Opatření 1.2.** | ***Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi*** |
| **Popis opatření** | Cílem je podporovat aktivity pro rodiny s dětmi. Spolupráce DDM s odborem sociálních věcí při realizaci aktivit pro děti.  Snahou je zajistit nové služby v centru a to zajištěním kvalitních lektorů a rozšíření služeb (přednášky, výroba ručních prací, cvičení rodičů s dětmi 2x týdně, baby kluby pro matky s dětmi na mateřské dovolené 4x týdně, tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi 1x za měsíc, víkendové akce pro rodiče s dětmi, zájezdy do divadel, výlety, hry, atd.). |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * rodiny s dětmi, které mají zájem aktivně a společně trávit volný čas * matky s dětmi na mateřské dovolené * předcházení patologickým jevům * nácvik a upevňování sociálních dovedností |
| **Aktivity** | * akce pro rodiny s dětmi * baby kluby (program pro matky s dětmi na mateřské dovolené) * cvičení rodičů s dětmi * tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022**   * udržení činnosti dle zájmů klientů |
| **Realizátoři a partneři** | DDM Slavkov u Brna |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: pedagogové volného času DDM  materiální: využití stávajícího materiálního vybavení prostorové: využití stávajících prostor - Dům dětí a mládeže, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna |
| **Předpokládané finanční náklady** | Příspěvková organizace nemůže být duplicitně dotována z rozpočtu města. Dotace je možná jen při zřízení občanského sdružení při DDM nebo samostatně působícímu mateřskému centru. |
| **Předpokládané zdroje financování** | Uživatelé 40%, DDM 30%, Jiné zdroje (obec) 30% |
| **Kritéria hodnocení** | * návštěvnost a využití prostor |
| **Rizika realizace opatření** | * nezájem o službu |
| **Opatření 1.3.** | ***Family point*** |
| **Popis opatření** | Na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 260, Slavkov u Brna, v I. patře budovy je zřízen Family point – místo pro rodiče s dětmi, kde je možno děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup prostřednictvím výtahu. Místnost je rodiči využívána od roku 2010 a na základě zpětné vazby prostřednictvím anonymních dotazníků je kladně hodnocena. Přístup je každý den dle provozní doby městského úřadu. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * prostor pro matky s dětmi * dětský koutek * prostor, kde matka dítě nakrmí, provede základní hygienu |
| **Aktivity** | * udržení činnosti * místnost je přístupná veřejnosti dle provozní doby MěÚ |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022**   * udržení činnosti * hledání vhodnějších prostor, z důvodu zajištění služby přes víkend, svátky apod. * místnost je přístupná veřejnosti dle provozní doby MěÚ |
| **Realizátoři a partneři** | Město Slavkov u Brna, JmK Brno |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | materiální: využití stávajícího materiálního vybavení prostorové: využití stávajících prostor v budově MěÚ |
| **Předpokládané finanční náklady** | 0,- Kč |
| **Kritéria hodnocení** | * návštěvnost a využití prostor |
| **Rizika realizace opatření** | * minimální |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita 2** | ***Podpora rodin starajících se o děti se znevýhodněním*** |
| **Zdůvodnění priority** | Cílem této priority je posílit sociální služby, které se problematikou rodin a dětí zabývají, samozřejmě také dětí a mládeže s postižením. V rámci komunitního plánování na rok 2021-2022 se pracovní skupiny shodly na potřebnosti a podpoře sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby raná péče. Práce s rodinami a dětmi, kde je zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů, patří také mezi priority, pro které by měly být zajištěny adekvátní sociální služby. Tyto služby jsou nezbytné pro rodiny v evidenci OSPOD. |
|  |  |
| **Opatření 2.1.** | ***Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi*** |
| **Popis opatření** | Cílem tohoto opatření je práce s rodinami a dětmi do 18 let věku, které jsou v obtížné životní situaci a kterou rodina nedokáže samostatně, bez odborné pomoci překonat. Opatření má pomoci ke zlepšení dostupnosti registrované sociální služby SAS pro rodiny s dětmi i na území Slavkova u Brna a přilehlých obcí. Naší snahou je přispět k optimálnímu fungování rodin v jejich přirozeném prostředí.  Realizace této priority přispěje ke snížení sociálně patologických jevů, zvýšení sociálních dovedností uvedené cílové skupiny a bude zajištěna podpora osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Chceme docílit posílení stability a funkčnosti rodiny, snížení pravděpodobnosti sociálního vyloučení rodičů, řešení nepříznivé životní situace nácvik a upevňování psychických a sociálních dovedností, pomoci při výchově dětí, pomoci při hledání smysluplnému využití volného času, zamezit izolaci rodin s problémy. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | Očekáváme, že dojde k:   * zmírnění sociálního vyloučení cílové skupiny * základní stabilizace rodiny – poskytnutí základního sociálního poradenství, získání přehledu o navazujících službách – sociálních i veřejných * pomoci s řešením ošacení (sociální šatník) a potravin (potravinová pomoc) * k jejich začlenění do komunity * ke zlepšení fungování ohrožených rodin |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * dojde ke zlepšení životních podmínek * pomůže to zdárnému vývoji dětí * odstraní se bariéry a ostych rodin před sdílením svých problémů   u jednotlivých účastníků bude díky adekvátní a včasné podpoře zmírněno či eliminováno nebezpečí ohrožení vývoje dětí a jejich následné odebrání z rodiny |
| **Aktivity** | Aktivity projektu jsou určené pro rodiny s dětmi, kde je ohrožen zdárný vývoj dítěte. Aktivity budou probíhat ve spolupráci s OSV MěÚ Slavkov u Brna - OSPOD. Většina aktivit bude probíhat terénní formou v domácím prostředí podpořených rodin.  Konkrétní aktivity:   * sociální šetření u rodin * poskytování základního sociálního poradenství a základních * činností, podpora v uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů * oslovování a kontaktovaní klientů, zjišťování informací a * kompetencí * vytváření sociálních strategií a jejich naplňování * motivování klientů ke změně * zajištění diagnostických a preventivních činnosti v zájmu klienta, * poskytování sociálních i krizových intervencí * provádění výchovných, terapeutických, aktivizačních i * vzdělávacích činností * zajišťování adekvátní podpory pro přiměřené vzdělávání a * volnočasové aktivity dětí * zapojení dalších zdrojů a forem pomoci (další sociální služby, poradny, zdravotnická a školská zařízení, pečující osoby, kurátory) * podpora členů rodiny v pracovním uplatnění – sepsání životopisu, orientace na pracovním trhu, registrace na ÚP, nácvik dovedností k pracovnímu uplatnění * zajištění informací jak a kde žádat o nové doklady, jaké jsou možnosti a způsoby vzdělávání, rekvalifikace * podpora při vyřizování záležitostí – škola, lékař, úřad, soud, apod. * podpora při skloubení péče o rodinu a zaměstnání * pomoc s hospodařením s financemi a podpora při uplatnění práva na sociální dávky, na hmotné zabezpečení * pomoc s hledáním ubytování a bydlení a s vedením domácnosti * poskytnutí informací při zajištění péče o zdraví * podpora v řešení následků trestné činnosti, prevence recidivy, informace o prevenci rizikového chování, ochraně vašich práv * posilování rodičovských kompetencí – pomoc se zajištěním docházky dětí do školy a zprostředkováním návazných odborných služeb, podpora při péči o malé děti nebo péči o děti se specifickými potřebami, pomůžeme s plánováním volného času dětí, * poskytneme podporu při návratu dítěte do rodiny * podpoříme psychomotorický rozvoj dítěte * rodinu podporujeme také v jednání s OSPOD, při podání návrhů na soud, v orientaci v rodinném právu a zákoně o sociálně-právní ochraně dítěte * Jako služba budeme pokračovat v informovanosti veřejnosti - letáky do škol, organizací DDM, na úřady, zvyšováním profesionalizací pracovníků formou školení. |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022** |
| **Realizátoři a partneři** | PIAFA Vyškov, z.ú., Nosálovská 2/53, Vyškov  služba bude poskytována terénní formou ve správním obvodu  ORP Slavkov u Brna v domácím prostředí podpořených rodin a ambulantně dle domluvy v sídle poskytovatele. |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: úvazek 1,0  materiální: využití stávajícího materiálního vybavení prostorové: využití stávajících pronajatých prostor, služebních vozidel v majetku PIAFA Vyškov, z.ú |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021** – 3.540.000 Kč  **2022** – 3.350.000 Kč |
| **Předpokládané zdroje financování** | **2021** - Individuální projekt JMK + projekt MAS Slavkovské bojiště – PIAFA sociální služby Slavkovsko, tj. bez požadavku na rozpočty obcí  **2022** - projekt MAS Slavkovské bojiště – PIAFA sociální služby Slavkovsko + dotace z rozpočtů obcí / předpoklad za ORP Slavkov u Brna cca 284.000 Kč |
| **Kritéria hodnocení** | * počet uzavřených smluv s uživateli služby * počet podpořených rodin * počet poskytnutých intervencí * hodnocení uživateli - dotazník |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek finančních prostředků * nedostatek pracovníků přímé péče * nezájem rodin o službu – nedůvěra klientů v možnost řešení jejich krizové situace * nedostatečná informovanost o službě |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 2.2.** | ***Raná péče*** |
| **Popis opatření** | Raná péče je preventivní sociální služba, která se zaměřuje na děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Je poskytována terénní formou tedy v domácím prostředí klientské rodiny. |
| **Dopad na cílovou skupinu** | * snížení negativního vlivu zdravotního postižení na osobnost dítěte * získávání kompetencí rodičů k výchově svého dítěte s autismem * sociální začleňování dítěte * omezování izolace rodiny v důsledku zdravotního postižení dítěte * rozvíjení komunikace mezi dítětem s autismem a jeho rodinou * harmonizace života rodiny * nabytí informací (rodiči) o poruchách autistického spektra |
| **Aktivity** | * podpora psychologa, speciálního a sociálního pedagoga dítěti a rodině použitím metodiky SCERTS * pro dítě a rodinu tvorba komunikačních pomůcek dle individuálních potřeb dítěte a rodičů včetně komunikačního deníku * pomocí „Metodiky posilování rodičovských kompetencí pro vykonávání sdílené péče o dítě s PAS“ vytvořené organizací DOTYK II, o.p.s. provádět rodiče potřebnými kompetencemi k výchově svého dítěte |
| **Časový harmonogram** | **2021-2022**   * propagace služby formou letáky pro další zájemce * prohloubení kontaktů s psychology a lékaři diagnostikujícími PAS u dětí a ostatními organizacemi zabývajícími se stejnou problematikou * opakovaně informovat dětské lékaře o službě pro děti s PAS a jejich rodiny |
| **Realizátoři a partneři** | DOTYK II. o.p.s., Vídeňská 11/127, Brno |
| **Zdroje lidské / materiální / prostorové** | lidské: zaměstnanci (psycholožka, speciální a sociální pedagožky všechny na PP),  materiální: využití stávajícího materiálního vybavení prostorové: využití stávajících prostor a domácího prostředí rodin |
| **Předpokládané finanční náklady** | **2021:** 4.057.000 Kč /podíl pro ORP se odvíjí od počtu klientů ze správního obvodu ve výši cca 12.000 Kč na 1 klienta za rok **2022: dtto** |
| **Předpokládané zdroje financování** | JMK - MPSV 70%, JmK 5%, města a obce 20%, drobné projekty 5% |
| **Kritéria hodnocení** | * počet intervencí * hodnocení služby uživateli – množství nových zájemců o službu |
| **Rizika realizace opatření** | * nedostatek finančních prostředků * nedostatečná informovanost o službě |

# 

## Přehled všech priorit a opatření

**Průřezové priority**

**Priorita 1 Udržení stávajícího základního a odborného sociálního poradenství ve Slavkově u Brna a přidružených obcích**

**Opatření 1.1.** Zachování služeb Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna, pracoviště Slavkov u Brna

**Opatření 1.2.** Poskytování bezplatného dluhového poradenství včetně sepisování návrhů na povolení oddlužení

**Priorita 2 Podpora komunitního plánování**

**Opatření 2.1.** Setkávání s veřejností

**Opatření 2.2.** Činnost pracovní skupiny

**Priorita 3 Síťování sociálních služeb**

**Opatření 3.1.** Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna

**Opatření 3.2.** Analýza potřebnosti

**PRACOVNÍ SKUPINA „Senioři a zdravotně postižení“**

**Priorita 1 Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené**

**Opatření 1.1.** Udržení pečovatelské služby

**Opatření 1.2.** Udržení provozu Centra denních služeb Slavkov u Brna pro seniory a osoby se zdravotním postižením

**Opatření 1.3.** Senior taxi

**Opatření 1.4.** Podpora činnosti Klubu důchodců na DPS

**Opatření 1.5.** Podpora činnosti Klubu seniorů

**Priorita 2 Zařazení služby pro duševně nemocné**

**Opatření 2.1.** Sociální rehabilitace

**PRACOVNÍ SKUPINA „Prorodinné služby“**

**Priorita 1 Podpora rodiny fungující úplné a neúplné**

**Opatření 1.1.** Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče na webových stránkách

**Opatření 1. 2.** Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi

**Opatření 1.3.** Family point

**Priorita 2 Podpora rodin starajících se o děti se znevýhodněním**

**Opatření 2.1.** Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

**Opatření 2.2.** Raná péče

## Schválení 6. KPSS v orgánech města Slavkova u Brna

1. Dokumenty ke komunitním plánům sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna, jako jsou zápisy z pracovních skupin, hodnocení plnění komunitního plánu a další, lze je najít na webových stránkách města [www.slavkov.cz](http://www.slavkov.cz) [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumenty k jednotlivým akčním plánům lze najít na webových stránkách Jihomoravského kraje [www.https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz](http://www.https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz) [↑](#footnote-ref-2)
3. 4 Pracovní skupiny se řídí jednacím řádem, který byl schválen v aktualizované podobě dne 11. 3. 2013

   a je k dispozici na [www.slavkov.cz](http://www.slavkov.cz) [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokumenty k 5.KPSS v ORP Slavkov u Brna jsou na webových stránkách města <http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/socialni-oblast/> [↑](#footnote-ref-4)
5. Statistické údaje k 1. 1. 2021 k dispozici na <http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx> [↑](#footnote-ref-5)