|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna |

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| Usnesení |
| 22. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 28.4.2025 |
| číslo usnesení 321/22/ZM/2025/Veřejný |

 |
|  |

**Rozpočtové opatření č. 25**

**Obsah**

Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2025 překládané orgánům města.

**Důvodová zpráva**

**Rozpočtové opatření č. 25 - Kompostárna**

V současné době je zahájena rekonstrukce polního hnojiště na provoz kompostárny. V rozpočtu jsou na tuto alokovány finanční prostředky ve výši 9.382.000 Kč. Při realizaci akce bylo bohužel po vyčerpání a vyčištění jímky zjištěno, že stávající jímka o objemu cca 170m3 prosakuje a není možné provést její těsnost pouhým vložením hydroizolační fólie. Doložení těsnosti je důležité pro kolaudaci stavby a zajištění kladného stanoviska odboru ŽP JMK a MěÚ Slavkov u Brna. Projekt předpokládal, že stávající jímku vyčistíme, ošetříme povrch vysprávkou povrchu a do celého objemu jímky vložíme hydroizolační fólii pro zajištěné vodotěsnosti. Projektantem, technickým dozorem a stavbou bylo ovšem sděleno, že dle projektu se realizovat nedá a vodotěsnost jímky při prosakování vod přes stávající konstrukci bohužel nejde zajistit.

Jako vhodné řešení, které musí projektant vyprojektovat, se jeví výstavba nové jímky ve stávající z voděodolného betonu jako je tomu například při budování nádrží na ČOV. Náklady se mohou pohybovat okolo 1,7 mil Kč (odhad nákladů).

Termín dokončení stavby byl plánovaný na konec června.  Prodloužení bude cca o 1 měsíc, současně bude zahájeno i jednání s dotačním fondem o prodloužení dokončení projektu, který je nyní do konce srpna.

Navýšení položky IR - Kompostárna bude pokryto snížením položek IR - SC Bonaparte – střecha o 1.200.000 Kč a IR - Stadion - statika o 500.000 Kč.  Obě uvedené akce jsou již dokončeny.

 Výše schváleného rozpočtu se nemění, dochází k přesunu mezi položkami rozpočtu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 25 | 41 | 3613 | 6121 | 565 |   | IR - SC Bonaparte - střecha |   | -1 200 000 |
| 41 | 3412 | 6121 | 536 |   | IR - Stadion - statika |   | -500 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |   | IR - Kompostárna |   | 1 700 000 |

Tuto zprávu projednala rada města na své 96. schůzi dne 28. 4. 2025 a přijala následující usnesení:

*I. doporučuje zastupitelstvu města*

*schválit rozpočtové opatření v předloženém znění:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Č. náv. RO*** | ***ORJ*** | ***§*** | ***Pol.*** | ***ORG*** | ***ÚZ*** | ***Text*** | ***Příjmy (Kč)*** | ***Výdaje (Kč)*** |
| *25* | *41* | *3613* | *6121* | *565* |   | *IR - SC Bonaparte - střecha* |   | *-1 200 000* |
| *41* | *3412* | *6121* | *536* |   | *IR - Stadion - statika* |   | *-500 000* |
| *41* | *3639* | *6121* | *3727* |   | *IR - Kompostárna* |   | *1 700 000* |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**rozpočtové opatření v předloženém znění:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. náv. RO** | **Č. RO** | **ORJ** | **§** | **Pol.** | **ORG** | **ÚZ** | **Text** | **Příjmy (Kč)** | **Výdaje (Kč)** |
| 25 | 25 | 41 | 3613 | 6121 | 565 |   | IR - SC Bonaparte - střecha |   | -1 200 000 |
| 41 | 3412 | 6121 | 536 |   | IR - Stadion - statika |   | -500 000 |
| 41 | 3639 | 6121 | 3727 |   | IR - Kompostárna |   | 1 700 000 |

Datum vyvěšení: 7. 5. 2025 Datum snětí: 27. 2. 2026